1. Краткое описание проекта

Название мобильного приложения: Умные конспекты

Описание:
Мобильное приложение «Умные конспекты» предназначено для сканирования учебных конспектов и преобразования их в электронный текст с использованием технологии оптического распознавания символов (OCR). Приложение позволяет структурировать конспекты по папкам, хранить их в электронном виде и использовать для удобной подготовки к учебным занятиям и экзаменам.

Цель: Создание удобного мобильного инструмента для хранения и структурирования учебных материалов в одном месте, обеспечивающего быстрый доступ к конспектам и упрощение процесса обучения.

Аналоги:

- Google Lens — распознавание текста

- Evernote — хранение заметок

- Notion — структурирование информации

Дата сдачи проекта: 20.12.2025

2. Основные требования

2.1. Пользовательские роли

- Пользователь (студент):

  - регистрация и вход в систему;

  - работа с конспектами и папками;

  - просмотр и управление своими учебными материалами.

- Гостевой пользователь:

  - вход без регистрации;

  - создание папок и конспектов;

  - сканирование и распознавание текста;

  - данные удаляются после выхода из приложения.

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация пользователей (регистрация, вход, выход).

- Гостевой режим без сохранения данных.

- Библиотека конспектов:

  - список папок;

  - раздел несортированных конспектов.

- Папки:

  - создание папок;

  - хранение конспектов внутри папок;

  - удаление папок с возможностью сохранить или удалить конспекты.

- Конспекты:

  - создание конспекта;

  - добавление страниц;

  - загрузка изображений из галереи или камеры;

  - постраничное хранение данных.

- Распознавание текста:

  - автоматическое преобразование изображения в текст с помощью Yandex Vision OCR.

- Управление аккаунтом:

  - удаление аккаунта пользователя вместе со всеми данными.

2.3. Нефункциональные требования

- Платформа: Android версии 8.0 и выше.

- Время отклика пользовательского интерфейса: не более 200 мс.

- Безопасное хранение и передача данных.

- Использование HTTPS.

- Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

3. Предложенный стек технологий

- Язык разработки: Kotlin

- Среда разработки: Android Studio

- Backend / BaaS: Firebase

  - Firebase Authentication

  - Firebase Firestore

- OCR: Yandex Vision OCR

- Хранение данных: Firebase Firestore

4. Инструменты разработки

IDE: Android Studio

Figma — дизайн макетов.

GitHub — система контроля версий.

5.1. Архитектурная схема

Мобильное приложение Android ↔ Firebase (Authentication, Firestore) ↔ Yandex Vision OCR API.

5.2. Структура базы данных

users:
{ user_id, first_name, last_name, email, role }

folders:
{ folder_id, user_id, title, created_at, summary_count }

summaries:
{ summary_id, user_id, folder_id, title, created_at, page_count }

pages:
{ page_id, summary_id, page_number, recognized_text, created_at }

6. Пользовательский интерфейс (UI/UX)

Основные экраны приложения:

- Экран приветствия.

- Экран входа и регистрации.

- Главный экран (библиотека конспектов).

- Экран папки (конспекты внутри папки).

- Экран просмотра конспекта (страницы и распознанный текст).

- Экран сканирования (камера / галерея).

- Боковое меню с информацией о пользователе и настройками аккаунта.

7. Тестирование

- Модульное тестирование логики работы с данными.

- Тестирование пользовательского интерфейса.

- Проверка корректности работы OCR.

- Тестирование приложения на реальных Android-устройствах.

8. Релиз

- Хранение исходного кода в GitHub.

- Сборка APK-файла.

- Тестовый релиз для демонстрации функционала.

9. Безопасность и приватность

- Передача данных по защищённому соединению.

- Хранение пользовательских данных в защищённом хранилище Firebase.

- Возможность полного удаления аккаунта и связанных с ним данных.

- Отсутствие сохранения данных в гостевом режиме.

11. Роадмап разработки проекта

Неделя 1 (15–21 сентября 2025)
Sprint 0. Подготовка
• Сбор и анализ требований к приложению.
• Анализ существующих аналогов.
• Формирование общей концепции приложения.
• Проектирование структуры базы данных.
• Составление технического задания.
• Создание первых эскизов интерфейса (Figma, каркасы экранов).
• Настройка GitHub-репозитория.

Неделя 2 (22–28 сентября 2025)
Sprint 1. Аутентификация и гостевой режим
• Реализация экрана регистрации и входа пользователя.
• Реализация входа в гостевом режиме.
• Настройка Firebase Authentication.
• Создание модели пользователя и сохранение данных в базе данных.
• Базовая навигация между экранами приложения.

Неделя 3 (29 сентября – 5 октября 2025)
Sprint 2. Библиотека и папки
• Реализация сущности «Папка».
• Реализация сущности «Конспект».
• Экран «Библиотека»: отображение списка папок и несортированных конспектов.
• Возможность создания и удаления папок.
• Перемещение конспектов между папками.

Неделя 4 (6–12 октября 2025)
Sprint 3. Конспекты и страницы
• Реализация постраничной структуры конспекта.
• Добавление страниц к конспекту.
• Хранение изображений и распознанного текста.
• Просмотр страниц конспекта.
• Удаление страниц и конспектов.

Неделя 5 (13–19 октября 2025)
Sprint 4. Сканирование и распознавание текста (OCR)
• Реализация сканирования через камеру устройства.
• Загрузка изображений из галереи.
• Интеграция сервиса Yandex Vision OCR.
• Автоматическое преобразование изображения в текст.
• Сохранение распознанного текста в базе данных.

Неделя 6 (20–26 октября 2025)
Sprint 5. Управление аккаунтом и данными
• Реализация профиля пользователя.
• Возможность выхода из аккаунта.
• Реализация удаления аккаунта с удалением всех данных.
• Реализация временного хранения данных в гостевом режиме.
• Автоматическое удаление данных гостя после выхода из приложения.

Неделя 7 (27 октября – 2 ноября 2025)
Sprint 6. UI/UX улучшения
• Полировка пользовательского интерфейса.
• Улучшение навигации и бокового меню.
• Оптимизация отображения списков папок и конспектов.
• Улучшение визуального отображения страниц конспекта.

Неделя 8 (3–9 ноября 2025)
Sprint 7. Тестирование и оптимизация
• Модульное тестирование логики работы с данными.
• Тестирование корректности работы OCR.
• Тестирование приложения на реальных Android-устройствах.
• Оптимизация производительности и исправление ошибок.

Неделя 9 (10–16 ноября 2025)
Sprint 8. Подготовка к релизу
• Финальная оптимизация приложения.
• Подготовка APK-файла для установки.
• Подготовка пользовательской инструкции.
• Создание демонстрационных скриншотов.

Неделя 10 (17–23 ноября 2025)
Sprint 9. Документация и проверка
• Оформление исходного кода.
• Подготовка README-файла.
• Проверка соответствия приложения техническому заданию.
• Исправление выявленных недочётов.

Неделя 11 (24–30 ноября 2025)
Sprint 10. Обработка замечаний
• Исправление замечаний по результатам проверки.
• Финальная проверка функционала приложения.

Неделя 12 (1–7 декабря 2025)
Финал — сдача проекта
• Подготовка презентации проекта.
• Сдача мобильного приложения.
• Сдача всей сопроводительной документации.

11. Уникальные особенности проекта

- Поддержка гостевого режима без регистрации.

- Полноценная работа с конспектами и папками.

- Использование OCR для преобразования рукописных и печатных текстов.

- Удаление данных пользователя по запросу.